Пояснительная записка по исполнению за девять месяцев 2014 года

мероприятий Государственной программы Ненецкого автономного округа «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе»

На 2014 год Управлению по делам КМНС НАО на реализацию ГП «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе» выделено 26305,4 тыс. руб., на девять месяцев – 18250,5 тыс. руб., освоено – 12816,2 тыс. руб., что составляет к годовым ассигнованиям – 48,7%, к ассигнованиям на девять месяцев – 70,2%, освоение  - 68%.

В течение отчетного периода освоение средств по мероприятиям выглядит следующим образом:

Мероприятие 98.00.01, п.1.1.1. Проведение установочного и заключительного семинаров этносоциологического исследования.

План – 59,4 тыс. руб., исполнено – 59,3 тыс. руб.

Мероприятие 98.00.02, п1.1.2. Организация этносоциалогического исследования и создание информационных карт социально-экономической организации жизни малочисленных народов Севера в населённых пунктах Ненецкого автономного округа.

По организации этносоциалогического исследования и созданию информационных карт средства не освоены  (8%) по причине того, что решено было отказаться от авансирования при разработке технической документации, а также в связи с тем, что первый этап работ еще не завершён, следовательно оплата будет произведена в четвертом квартале текущего года. До конца года ожидается 100 % освоение средств.

Мероприятие 98.00.03, п.1.1.3. Проведение научно-практической конференции на тему: "Устойчивое развитие оленеводства в Арктике. Традиции и инновации".

Средства не освоены, так как на организационном комитете было принято решение  о переносе данного мероприятия на декабрь месяц по причине отсутствия на конференции по объективным причинам в ранее запланированное время приглашенных.

Мероприятие 98.00.04, п.1.2. Создание информационной системы по моделированию и прогнозированию социально-экономического развития малочисленных народов Севера Ненецкого автономного округа.

Средства на 9 месяцев не запланированы.

Мероприятие 98.00.05, п.2.1.Приобретение материалов для поддержки традиционного образа жизни, обустройства быта и обновления кочевого жилья оленеводов и чумработниц семейно-родовых общин коренных малочисленных народов Севера.

Средства освоены в полном объёме.

Мероприятие 98.00.08, п.2.4. Проведение семинаров по правовому информированию и правовому просвещению для представителей общин малочисленных народов Севера Ненецкого автономного округа.

Средства на 9 месяцев не запланированы.

Мероприятие 98.00.12, п.3.4. Организация рейсов с целью вывоза с мест традиционного проживания хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера к месту учёбы и обратно студентов из числа детей оленеводов и чумработниц.

Средства освоены на 65 % в результате проведения торгов по полётам. Экономия в 1052,9 тыс. руб. в следующем квартале будет перенаправлена на другие мероприятия.

Мероприятие 98.00.37, п.5.1. Организация годовой подписки на периодические издания (газеты-"Нярьяна Вындер", "Аргументы и Факты", "Здоровье от природы" и журналы "Сельская новь", "Охота", "Работница" для оленеводческих хозяйств Ненецкого автономного округа.

По разделу "Организация годовой  подписки на периодические печатные издания для оленеводческих хозяйств Ненецкого автономного округа" освоение средств составило 93%. В связи с удорожанием подписки на периодические издания потребуются дополнительные ассигнования, которые будут перенаправлены с других мероприятий Государственной программы, сэкономленных в результате проведения торгов.

Мероприятие 98.06.15, п.4.1.1. Участие делегации Ненецкого автономного округа в Международной выставке - ярмарке "Сокровища Севера".

Исполнение 100%.

Мероприятие 98.00.16, п.4.1.4. Участие во Всероссийском Фестивале творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.

Исполнение 100%.

Мероприятие 98.00.17, п.4.1.5. Участие народного ненецкого молодёжного ансамбля песни и танца "Хаяр" во Всероссийском фестивале творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ в "Кочевье Севера".

Исполнение 100%.

Мероприятие 98.00.21, п.4.2.1. Участие в стажировках мастеров народных промыслов в центрах искусств и декоративно-прикладного творчества.

План на 9 месяцев – 22,9 тыс. руб., исполнение 100 %.

Мероприятие 98.00.22, п.4.2.2.Помощь в организации и проведении традиционного праздника "День Оленя" в общине оленеводов-единоличников "Ямб-то".

Исполнение 100%.

Мероприятие 98.00.32, п.4.2.12.Празднование 25-лентия РОД "Ассоциация ненецкого народа "Ясавэй".

Средства на 9 месяцев текущего года не запланированы.

Мероприятие 98.00.34, п.4.2.14. Участие в обучающем семинаре "Развитие северных традиционных промыслов. Переработка побочной продукции оленеводства".

Исполнение 100%.

Мероприятие 98.00.36, п.4.2.16. Проведение мероприятия в связи с 80-летием почётного профессора РГПУ им. А.И.Герцена Бармич М.Я.

Исполнение 100%.

Мероприятие 98.00.38, п.5.2. Издание ежеквартального полноцветного журнала о малочисленных народов Севера.

По изданию журнала о КМНС прошли аукционы, подписаны контракты, направлены претензии по просрочке выпусков изданий. После расторжения контрактов будут вновь произведены закупочные процедуры.

Мероприятие 98.00.39, п.5.3. Издание ежемесячного информационного вестника о культурно-массовых мероприятиях малочисленных народов Севера.

По изданию журнала о КМНС прошли аукционы, подписаны контракты, направлены претензии по просрочке выпусков изданий. После расторжения контрактов будут вновь произведены закупочные процедуры.

Мероприятие 98.00.49, п.7.1. Проведение окружного семинара педагогов, обучающих ненецкому языку.

Средства на девять месяцев текущего года не запланированы.

Мероприятие 98.00.50, п.7.2. Участие преподавателей ненецкого языка во Всероссийском конкурсе учителей родного языка.

Принято решение о проведении конкурса в рамках Дней ненецкой письменности в ноябре текущего года.

Мероприятие 98.00.51, п.7.3.1. Проведение окружного семинара педагогов, обучающих ненецкому языку.

Средства на 9 месяцев текущего года не запланированы.

Мероприятие 98.00.52, п.7.3.2. Проведение круглого стола.

Средства на 9 месяцев текущего года не запланированы.

Мероприятие 98.00.53, п.7.3.3. Проведение Окружного конкурса "Лучший портфолио учителя родного языка".

Средства на 9 месяцев текущего года не запланированы.

Мероприятие 98.00.54, п.7.3.4. Изготовление наградной атрибутики для проведения Дней ненецкой письменности.

Средства на 9 месяцев текущего года не запланированы.

Мероприятие 98.00.09, п. 3.1. Ежегодные единовременные социальные выплаты на возмещение расходов лиц из числа малочисленных народов Севера на прохождение медосмотра с целью трудоустройства.

Выплаты носят заявительный характер. Документов на получение данной выплаты не поступало.

Мероприятие 98.00.11, п. 3.3. Ежегодные единовременные выплаты лицам из числа малочисленных народов Севера на проезд к месту получения на территории НАО платных услуг по медицинскому освидетельствованию для оформления разрешения на хранение и ношение оружия, медицинскому осмотру с целью трудоустройства, наркологической помощи и обратно.

Выплаты носят заявительный характер. Документов на получение данной выплаты не поступало.

Мероприятие 98.00.40, п. 6.1.1.Помощь спортсменам в участии в Кубке Ненецкого автономного округа по национальным видам спорта.

Средства на 9 месяцев текущего года не запланированы.

Мероприятие 98.00.41, п. 6.1.2.Помощь спортсменам в участии в Первенстве и Чемпионате Ненецкого автономного округа по национальным видам спорта.

Возмещение расходов происходит по поступившим документам от участников мероприятий; также планируемый расчёт по проживанию, проезду, питанию произведён на большее кол-во участников, чем оказалось фактически. Планируемые ассигнования на данное мероприятие – 318,4 тыс. руб., освоено – 312,8 тыс. руб., что составляет 98%.

Мероприятие 98.00.42, п. 6.1.3.Помощь спортсменам в участии в Кубке России по национальным видам спорта.

Освоение средств за текущий период составило 100%.

Мероприятие 98.00.43, п. 6.1.4. Помощь спортсменам в участии в Первенстве и Чемпионате России по национальным видам спорта.

Планируемые ассигнования на данное мероприятие – 641,0 тыс. руб., освоено – 413,4 тыс. руб., средства сэкономленные по результатам проведения торгов в октябре месяце будут перенаправлены на другие мероприятия.

Мероприятие 98.00.44, п. 6.2.1. Проведение Спортивных состязаний оленеводов "Сяманхат Мерета" ("Самый Быстрый").

Освоение средств за текущий период составило 100%.

Мероприятие 98.00.46, п. 6.2.3. Проведение спортивных состязаний среди оленеводов на национальном празднике "День Ворона".

Освоение средств за текущий период составило 100%.

Мероприятие 98.00.47, п. 6.2.4. Помощь оленеводческим хозяйствам в проведении спортивных состязаний среди оленеводов.

Освоение средств за текущий период составило 100%.

Мероприятие 98.00.48, п. 6.3. Проведение спортивных тренировочных сборов для членов окружных команд по национальным видам спорта.

Освоение средств за текущий период составило 99%.

Мероприятие 98.00.60 Перевод, издание нормативных правовых актов на ненецком языке.

Освоение средств за текущий период составило 100%.

Мероприятие 3.2. Обеспечение медицинским обслуживанием населения в населённых пунктах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера путём предоставления бесплатной зубопротезной помощи выездными  медицинскими бригадами

Исполнение 47,4 %. Организация командировки в п. Бугрино запланированная на 3 квартал будет осуществлена в 4 квартале текущего года, в связи с проведением внеплановых командировок по оказанию стоматологической помощи в с. Тельвиска и с. Коткино.

Запланированные мероприятия Государственной программы «Сохранения и развития коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе» выполнены. По отдельным мероприятиям произошла фактическая экономия, либо не освоение средств в силу вышеуказанных причин.

Исполняющий обязанности

начальника Управления                                                                    А.В. Дитятев